## Sheet1
Backend - Implementar Feature flag
Live refresh – Push | Placares/Insights/1x2
Notificações (Firebase/App sync/Signal R)
Backend – Implementar controle de roles
Item | Nível 1 | Nível 2 | Recurso FE | Seções Get – 6h | Seções POST – 6h | Integração Oauth2 (Cognito) 8h | Live Update (Push) 8h
Funcionalidades Plano Premium | Splash |  | Splash
Funcionalidades Plano Premium | Login |  |  | 1 | 1 | 2
Funcionalidades Plano Premium | Cadastro |  |  | 1 | 2
Funcionalidades Plano Premium | Cadastro | Verificar SMS e Email |  |  | 3 | 2
Funcionalidades Plano Premium | Cadastro | Erro |  | 1
Funcionalidades Plano Premium | Recuperar Senha |  |  |  | 4
Funcionalidades Plano Premium | Home | Partidas |  | 3
Funcionalidades Plano Premium | Home | Dicas do Dia |  | 2 |  |  | 4
Funcionalidades Plano Premium | Interna – 1x2 e Insights |  | Heatmap, Gráficos | 30 |  |  | 4
Funcionalidades Plano Premium | Menu |  |  | 2
Funcionalidades Plano Premium | Menu | Meus Dados |  | 2 | 2
Funcionalidades Plano Premium | Menu | Compartilhar |  | 1
Funcionalidades Plano Premium | Menu | Sair da Conta |  | 1 | 1
Funcionalidades Plano Premium | Menu | Configurações |  | 2 | 5
Funcionalidades Plano Premium | Menu | Façe Conosco |  | 1
Planos e Indicação |  |  |  | 6 | 2
|  |  | Soma de Itens | 53 | 20 | 4 | 8
|  |  | Total de Horas | 318 | 120 | 32 | 64
Web Designer | 100 Componentes | 200

## Resumo
| Dev | Setup | Total + 20% gordura | Meses | Dias
Web Designer | 200 |  | 240 | 1.3636 | 30
Frontend (Flutter, Ionic/ React Native) | 534 | 16 | 660 | 3.75 | 82.5
CI/CD
IaC